QC-LDPC 多比特翻转译码器 · 14天从零实施计划

按每天4–6小时设计 · 打印后逐项打勾 · 码: (2000,400), Z=40

# 使用原则

- 参考工程(zip里的代码与报告)是『答案册』不是『起点』: 每天先自己写, 卡住超过1小时再对照找差距。

- 每天结束: git commit + 10分钟日志(做了什么/卡在哪/明天第一件事), 日志即报告的工作过程素材。

- 固定随机种子写进代码第一行注释, 任何数字都要能一键复现。

- 进度红线: Day 5阶段一未闭环, 或Day 11对拍未全绿, 立即求助现场调, 不要自己硬耗。

# 总览：三个里程碑

| 时间 | 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Day 1–5 | 阶段一: 算法仿真 | 自己的模型跑出9点FER曲线, 与参考fer_curve.csv量级一致 |
| Day 6–11 | 阶段二: RTL与验证 | RTL通过>=100帧对拍, 逐轮轨迹diff为空 |
| Day 12–14 | 阶段三 + 报告 | 综合报告四件套到手, 项目报告初稿完成 |

# 第一周：算法与软件模型

## Day 1 — 理解问题（理论日，不写代码）

目标: 把校验方程、syndrome、冲突数三个概念焊死

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 读任务书第1–3节; 读survey论文Section II的Gallager BF与Generic BF两小节(公式(1)(6)(7), 加权类算法跳过) | 能用自己的话说出BF四步循环 |
| ☐ | 手算微型例子: 自构4×8小H(每列2个1), 全零码字+第3位出错, 手算syndrome、各比特冲突数、判断翻转 | 手算结果自洽; 此步不许跳过 |
| ☐ | 回答三问: ①syndrome某位为1意味着什么 ②为何出错比特冲突数偏大 ③同步翻转与逐个翻转为何结果可能不同 | 三问能不看资料口述 |
| ☐ | 整理一页手写推演笔记 | 笔记可直接用于报告第2节 |

## Day 2 — 基矩阵展开

目标: 程序读入基矩阵并正确展开/建连接表; 建立git仓库

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 写程序读 qc_peg_40_50_invc6dplopt_shift_inv.txt, 按 H[r][(r+s) mod Z]=1 展开为1600×2000的H或稀疏连接表 | 程序无报错 |
| ☐ | 验收三个数字: 总1个数=7880; 列重为3/4混合; 行重4–6 | 三个数字全对; 不对先查移位方向(右移vs左移是最常见错误) |
| ☐ | 把『列重不是纯4』记入笔记(Day 4阈值实验的伏笔) | 笔记已记录 |
| ☐ | 建git仓库, 完成首次commit | git log 可见 |

## Day 3 — 单帧BF译码器

目标: bf_decode(y) -> (success, iters, x_hat), 黄金语义固定

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 实现译码函数, 固定语义: 阈值条件用>=、同步翻转、无比特可翻提前失败、max_iter=50 | 函数可调用 |
| ☐ | 四级测试: 全零输入0轮成功 / 翻1比特1轮纠回 / 翻5比特数轮纠回 / 翻200比特应失败 | 四个用例全过 |
| ☐ | 打印每轮syndrome重量观察收敛 | 成功帧的重量单调降到0; 若震荡, 检查是否写成了边算边翻 |

## Day 4 — 仿真框架 + 阈值实验

目标: BSC随机仿真闭环; 用实验定阈值策略

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 搭BSC仿真循环: 固定随机种子→噪声帧→译码→统计FER/平均迭代; 每点300帧快速跑通 | 流程跑通, 结果可复现 |
| ☐ | 阈值对比实验: 固定T=3 vs 自适应T=dv-1, RBER∈{0.02,0.03,0.04}各300帧 | 复现自适应阈值大幅占优(参考: 0.03处FER约21%→6%) |
| ☐ | 实验表格存档, 准备进报告 | 表格已保存 |
| ☐ | 自检: 为什么列重3的比特用T=3几乎翻不动? | 能口述答案 |

## Day 5 — 正式曲线（阶段一收官）

里程碑①: FER曲线与参考量级一致

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 9个RBER点(0.005–0.10), 每点跑到>=100个错误帧(低RBER点需数万帧, 建议C语言) | fer_curve.csv 生成 |
| ☐ | 失败判定加入残余检查: 译码收敛到错误码字也算失败 | 代码已含残余检查 |
| ☐ | 画RBER–FER与RBER–UBER两图: 对数纵轴, 标注max_iter、阈值策略、帧数 | 两图符合任务书4.3要求 |
| ☐ | 与参考fer_curve.csv对比 | 各点FER在2倍以内即正常(种子不同有涨落) |

# 第二周：RTL、综合与报告

## Day 6 — 纸上架构设计（不写Verilog）

目标: 想清楚QC旋转, 画出三张设计图, 完成参数生成脚本

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 推导并用Z=4小例验证: syndrome块=码字块循环右移s位再XOR; 冲突向量=syndrome块循环左移s位再相加 | 小例手算与方向一致 |
| ☐ | 手绘三图: ①模块框图 ②FSM状态图(标清三个退出条件优先级: syndrome全0 > 翻满max_iter > 无比特可翻) ③一轮迭代数据流 | 三图完成, 拍照存档进报告 |
| ☐ | 写gen_qc_params脚本: 基矩阵→Verilog连接常数表(ROWCONN/COLCONN/COLDEG) | 生成的表条目数=197 |
| ☐ | 自检: 为什么移位量是常数就意味着综合后零逻辑成本? | 能口述答案 |

## Day 7 — syndrome_calc模块

目标: 第一个数据通路模块 + 模块级黄金对验证

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 实现syndrome_calc.v: generate循环 + localparam切片取连接表 + 循环右移 | 可综合, 无latch警告 |
| ☐ | 从软件模型导出10组(x, syndrome)黄金对, 写模块级TB比对 | 1600位逐位一致×10组 |
| ☐ | 确认仿真器对 (xb>>s)¦(xb<<(Z-s)) 在s=0时的行为(移位量>=位宽结果为0) | s=0用例通过 |

## Day 8 — conflict_flip模块

目标: 冲突计数+翻转判决 + 模块级验证

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 实现conflict_flip.v: 循环左移 + 每比特最多4个1bit相加 + 常数阈值比较 | 可综合 |
| ☐ | 导出(syndrome, flip_mask)黄金对比对 | 2000位逐位一致×10组 |
| ☐ | 自检: 冲突数最大是几? 加法器几位? 阈值比较为何可以是常数比较? | 三问能口述 |

## Day 9 — 顶层FSM集成

目标: 完整译码器单帧可跑

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 写bf_decoder_top: 接入两个数据通路, 实现IDLE/RUN FSM与x寄存器同步更新 | 编译通过 |
| ☐ | 逐条核对语义映射: 成功时iter_count=? 无翻转失败时=? 翻满50轮后是否复查syndrome? | 三问与软件语义一致(答错任一对拍必挂) |
| ☐ | 手工跑3帧(无错/单错/必失败), 看波形中x逐轮变化 | 波形符合软件逐轮预期 |

## Day 10 — 对拍testbench

目标: 批量一致性验证框架

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 软件加vectors导出: 120帧混合场景(无错5/单错5/定数错10/BSC 100)+黄金输出+逐轮轨迹 | tv_*.txt与trace_gold.txt生成 |
| ☐ | 先用8比特玩具用例验证位序约定(文件行最左字符↔bit[N-1])再上2000位 | 玩具用例位序正确(最高频坑) |
| ☐ | 写TB: $readmemb读入→逐帧驱动→比对decoded_bits/success/iter_count→导出RTL逐轮快照 | TB可运行并输出统计 |

## Day 11 — 调试到全绿（预留整天）

里程碑②: 120/120帧通过, 逐轮轨迹diff为空

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 按命中率排查: ①位序反(全帧第1轮就错) ②>=写成>(迭代差1) ③iter_count差1 ④max_iter后未复查syndrome(恰好50轮收敛帧不一致) | 定位方法: 看轨迹第一个分叉在哪一轮哪一位 |
| ☐ | 最终验收: 120/120帧三项全对; diff trace_gold.txt trace_rtl.txt 为空 | 两条全绿 |
| ☐ | 若提前完成: 对拍帧数加到500 | 可选加分项 |

## Day 12 — 综合与PPA分析

目标: 拿到工具报告并做出自己的分析

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Vivado跑synth_design, 出四件套: utilization/timing_summary/power/methodology(无Vivado先用yosys并注明口径) | 四份报告/截图到手 |
| ☐ | FF数逐项对账(应约= 2×2000 + 少量控制位) | 对账表完成 |
| ☐ | 定位关键路径属于哪段逻辑; 计算吞吐率: Fmax×(平均迭代+2)周期/帧→帧率→bps | 数字写入笔记 |
| ☐ | 若WNS<0, 写出流水化改进方案(可不实现); 自检: 为什么BRAM和DSP都是0?(答辩必问) | 方案与答案成文 |

## Day 13 — 写报告

目标: 报告初稿完成

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 按任务书目录写齐: 码参数表/算法黄金语义/信道与RBER/阈值实验/曲线与表/RTL架构(贴Day6手绘)/接口说明(说明去掉THRESH的理由)/验证方法与结果/PPA表与分析/Q1–Q5回答 | 初稿成文 |
| ☐ | 所有数据、图、表必须是自己跑出来的(自己的种子与帧数), 参考报告只作结构参照 | 无照搬数据 |

## Day 14 — 缓冲 + 答辩准备

里程碑③: 全部交付物就绪

| 完成 | 任务 | 验收 / 自检 |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 吸收前面任何一天的溢出 | — |
| ☐ | 答辩五问各备1分钟口答: ①为何自适应阈值(拿Day4实验说话) ②如何证明RTL与软件一致(逐轮轨迹diff) ③QC结构在硬件的体现(旋转=布线,BRAM=0) ④同步vs逐个翻转区别 ⑤提频/降面积各怎么改 | 五问可脱稿 |
| ☐ | 最终打包: 代码+曲线+RTL+TB+综合报告+项目报告 | 交付物清单齐全 |